## Sheet1
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Progress | EV | AC | CV | PV | SV | Total Budget (BAC) | 3700
Preparation | 300 | 300 | [9 empty] | 100% | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | Over Budget | 300K
Design |  | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 100% | 1200 | 1400 | -200 | 1200 | 0 | Delay By | 600K
Implementation |  |  |  |  | 200 | 200 | [5 empty] | 50% | 200 | 200 | 0 | 400 | -200 | CPI | 88.889
Testing | [5 empty] | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 33.33% | 400 | 500 | -100 | 800 | -400 | SPI | 80
Deployment | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EAC1 | 4162.4948
[12 empty] | #DIV/0! | 2400 | 2700 | -300 | 3000 | -600 | EAC2 | 4000